## Sayfa1
ACTIVITY | STARTING DATE | TIME(DAY) | ENDING DATE | time axis 2019-09-16 to 2019-12-20
Select project topic | 2019-09-16 | 5 | 2019-09-20 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-20
Researching the necessary platform | 2019-09-23 | 10 | 2019-10-04 | bar: 2019-09-23 to 2019-09-27; 2019-09-30 to 2019-10-04
Researching of divide cells algorithms | 2019-09-30 | 5 | 2019-10-04 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-04
Implementing of divide cells algorithm | 2019-10-07 | 6 | 2019-10-14 | bar: 2019-10-07 to 2019-10-11; 2019-10-14
Testing of divide cells algorithm | 2019-10-11 | 2 | 2019-10-14 | bar: 2019-10-11; 2019-10-14
Preparing the RSD document | 2019-10-07 | 5 | 2019-10-11 | bar: 2019-10-07 to 2019-10-11
Researching of surface particle algorithms | 2019-10-14 | 5 | 2019-10-18 | bar: 2019-10-14 to 2019-10-18
Implementing of surface particle algorithm | 2019-10-21 | 6 | 2019-10-28 | bar: 2019-10-21 to 2019-10-25; 2019-10-28
Testing of surface particle algorithm | 2019-10-25 | 2 | 2019-10-28 | bar: 2019-10-25; 2019-10-28
Researching of Zhu Bridson algorithms | 2019-10-30 | 5 | 2019-11-05 | bar: 2019-10-30 to 2019-11-01; 2019-11-04 to 2019-11-05
Implementing of Zhu Bridson algorithm | 2019-11-06 | 8 | 2019-11-15 | bar: 2019-11-06 to 2019-11-08; 2019-11-11 to 2019-11-15
Testing of Zhu Bridson algorithm | 2019-11-13 | 3 | 2019-11-15 | bar: 2019-11-13 to 2019-11-15
Preparing the RSD2 document | 2019-11-18 | 10 | 2019-11-29 | bar: 2019-11-18 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-11-29
Researching of Marching cubes algorithms | 2019-11-25 | 10 | 2019-12-06 | bar: 2019-11-25 to 2019-11-29; 2019-12-02 to 2019-12-06
Preparing the DSD document | 2019-11-25 | 10 | 2019-12-06 | bar: 2019-11-25 to 2019-11-29; 2019-12-02 to 2019-12-06
Preparing the Final report document | 2019-12-02 | 15 | 2019-12-20 | bar: 2019-12-02 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-13; 2019-12-16 to 2019-12-20
Implementing of Marching cubes algorithm | 2019-12-09 | 10 | 2019-12-20 | bar: 2019-12-09 to 2019-12-13; 2019-12-16 to 2019-12-20
Testing of Marching cubes algorithm | 2019-12-17 | 4 | 2019-12-20 | bar: 2019-12-17 to 2019-12-20
Cumartesi Pazar günleri tatil 29 ekim tatil